ACTA DE REUNIÓN

Lanzamiento del curso de agentes y presupuesto de marketing Q4

| Fecha | viernes, 9 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Hora | 10:02 – 10:21 (duración aproximada: 20 min) |
| Asistentes | Marta, Luis, Ana, Jorge |

ASISTENTES

Marta

Luis

Ana

Jorge

RESUMEN

Se revisó el estado del curso de agentes (temario al 80 %; pendiente el módulo de comparativa y la grabación de dos vídeos) y se fijó su lanzamiento para el 3 de noviembre.

Se aprobó el presupuesto de marketing del Q4 de 12.000 €, distribuido en 5.000 € para LinkedIn Ads, 5.000 € para contenido y 2.000 € para un webinar gratuito de captación.

Quedó pendiente decidir el formato del certificado del curso (NFT o PDF), que se tratará en la próxima reunión.

DECISIONES TOMADAS

Fecha de lanzamiento del curso: 3 de noviembre de 2026 (evita solaparse con el Black Friday).

Presupuesto de marketing Q4 (12.000 €): 5.000 € LinkedIn Ads, 5.000 € contenido y 2.000 € webinar gratuito de captación.

Ana organizará el webinar gratuito; fecha tentativa: 27 de octubre de 2026.

La decisión sobre el certificado (NFT o PDF normal) se aplaza a la próxima reunión.

TAREAS

| Responsable | Tarea | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Jorge | Facilitar a Ana las cuentas de prueba de OpenClaw y Claude | 9 oct 2026 (hoy) |
| Jorge | Conectar el formulario de inscripción de la landing al CRM | 24 oct 2026 |
| Ana | Elaborar el módulo de comparativa del curso (requiere las cuentas de prueba) | No fijada en reunión |
| Ana | Organizar el webinar gratuito de captación | 27 oct 2026 (fecha tentativa del webinar) |
| Luis | Grabar los dos vídeos pendientes del curso | No fijada en reunión |

Nota: "hoy" se interpreta como la fecha de emisión del acta (9 de octubre de 2026).

TEMAS PENDIENTES

Formato del certificado del curso: NFT o PDF normal. Se decidirá en la próxima reunión, que la transcripción sitúa el "jueves 16".

Confirmar la fecha definitiva del webinar gratuito (27 de octubre, tentativa).

Seguimiento de la conexión del formulario de inscripción al CRM (24 de octubre), condición previa para el lanzamiento del 3 de noviembre.

Revisión de fecha: en el calendario de 2026 el 16 de octubre es viernes (el jueves es el 15 o el 22). Confirmar la fecha exacta de la próxima reunión.